PLAN DE GESTION  2017

| No | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | PROGRAMADO | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formulación y presentación al comité coordinador de control interno del plan de auditorias de calidad y control interno para la vigencia 2017 | Enero 20 de 2017 | Plan | En coordinación con el representante de la alta dirección, el quipo auditor y control interno se formulara el plan de auditorias para la vigencia 2017 y se presentara al Comite coordinador de control interno para su aprobación. |
| 2 | Elaboración de las actas del comité coordinador de control interno y calidad | Enero a diciembre de 2017 | Actas | Asistencia a las reuniones del comité coordinador de control interno y calidad, documentación, organización y custodia de las respectivas actas conforme a la ley general de archivos. |
| 3 | Verificación al cumplimiento de la circular 14 de 2013 de la Contraloria General del Quindio , | Enero a diciembre de 2017 | 12 | Mensualmente se verificara el cumplimiento en la presentación a la CGQ, los tres primeros dias hábiles de cada mes, del cuadro de la contratación realizada el mes inmedaiatamente anterior con su respectiva certificación de publicación en el SIA OBSERVA. |
| 4 | Seguimiento planes de gestion a las dependencias formato ES-FR-002, | Enero 30 de 2017 | 1 | Con el seguimiento presentado por los lideres de los procesos se evalúa la gestión de las dependencias y su resultado es un insumo para la evaluación de desempeño laboral de los funcionarios. |
| 5 | Fomento de la cultura del autocontrol | De enero a diciembre de 2017 | 10 | Mediante circulares, carteles, plegables o charlas fomentar al interior de la entidad el autocontrol |
| 6 | Informe de visivilización publicación de acuerdo al articulo 74 de la Ley 1474 de 2011 y Decreto 2641 de 2012 | Febrero 3 de 2017 | 1 | Verificada la página web se presentara al Comite Operativo de Planeación informe de cumplimiento en la publicación del plan de compras 2017, presupuesto 2017, ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos 2016, informe de gestión 2016, planes de gestión 2017, plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2017 con su respectivo mapa de riesgos de corrupción |
| 7 | Informe de control interno contable | Febrero 20 de 2017 | 1 | Se aplica la encuesta que es consolidada en el aplicativo de la Contaduría General de la Nación y su resultado hace parte de la rendición de la cuenta. |
| 8 | Informe ejecutivo anual sobre el sistema de control interno de cada vigencia | Febrero 28 de 2017 | 1 | Resultado de la autoevaluación (Represente alta dirección y equipo MECI) y la evaluación independiente (control interno) al sistema de control interno se presenta al Consejo Asesor en Materia de Control Interno y se anexa a la Rendición de la cuenta |
| 9 | Seguimiento a la verificación en la presentación del informe de gestion del comité de conciliaciones a la agencia de defensa judicial. | Febrero y Agosto de 2017 | 2 | Se verificara el cumplimiento en la presentación de los informes , |
| 10 | Presentación de informe pormenorizado del estado del sistema de control interno de la entidad | En marzo, julio y noviembre de 2017 | 3 | En cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 se presentara al Director General y al Representante de la alta dirección los informes pormenorizados del estado del sistema de control interno de la entidad para que procedan a su respectiva publicación en la página web de la entidad |
| 11 | Informe de derechos de autor software | Marzo 15 de 2017 | 1 | Presentación en el aplicativo dispuesto por la Dirección Nacional de Derechos de autor del Ministerio del Interior de los resultados entregados por la Subdirectora Administrativa y Financiera y el P.U. de sistemas en cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software. |
| 12 | Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016 | Abril 30/2017 Agosto 31/2017 Diciembre 31/2017 | 3 | Realizar seguimiento al plan y presentar informe al comité operativo de planeación y a la oficina de sistemas para su correspondiente publicación en la pagina web. |
| 13 | Seguimiento al plan de mejoramiento que se suscriba como resultado del informe final entregado por la Contraloria General del Quindio a la auditoria regular realizada a la rendición de la cuenta del 2015 | Junio 24 de 2017 Diciembre 16 de 2017 | 2 | Con el informe final entregado por la Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoria regular realizada al periodo fiscal 2013 se consolidaran las acciones propuestas por los responsables de los procesos para subsanar los hallazgos producto de la auditoria y se realizara seguimiento, |
| 14 | Seguimiento a las P.Q.R del Instituto y del CEA | Julio y diciembre de 2017 | 2 | Revisión de los informes trimestrales de PQR presentados por la Subdirección administrativa y financiera a la Dirección |
| 15 | Seguimiento al mapa de riesgos por procesos | Agosto de 2017 | 1 | Se verificara el seguimiento realizado mediante a la autoevaluación trimestral al control realizado trimestralmente por los lideres de los procesos al cumplimiento de las acciones propuestas para el control del riesgo |
| 16 | Seguimiento al plan de gestión 2017 de las dependencias | Agosto y Diciembre de 2017 | 2 | Se verificara el seguimiento realizado mediante la autoevaluación trimestral por los lideres de proceso a los planes de gestion y el cumplimiento de las acciones. |
| 17 | Consolidación y seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora resultantes de las auditorias de calidad y control interno programadas para la vigencia. | Octubre de 2017 | 1 1 | Se verificara el seguimiento realizado por los lideres de los procesos a las ACPM formuladas y se procedera a cerrar los planes formulados, |
| 18 | Apoyo en la revisión y actualización de los documentos que soportan el sistema de calidad | Permanente | Actas | Acompañamiento en las reuniones para la revisión y actualización de los documentos que soportan el sistema de calidad del Instituto y presentación al comité coordinador de control interno para su aprobación. |
| 19 | Apoyo en la revisión y actualización del MECI de acuerdo al Decreto 943 de 2014, | Permanente | Actas | Acompañamiento en las reuniones para la revisión y actualización del MECI de acuerdo al Decreto 943 de 2017 y presentación al comité coordinador de control interno para su aprobación. |
| 20 | Evaluación de Mejora continua del CEA | Noviembre de 2017 | 1 | Aplicación de la guía 34 del Ministerio de educación |
| 21 | Seguimiento al plan de mejoramiento resultante de la evaluación final al plan de desempeño 2015-2016 | Diciembre 15 de 2017 | 1 | Con el resultado final del plan de desempeño 2015-2016 se formulo plan de mejora para cumplir las acciones que quedaron pendientes. Por cumplir al 2017 faltan dos acciones tablas de retención documental y la revisión y ajuste del elemento de talento humano teniendo en cuenta el Decreto 943 de 2014 ya que talento humano deja de ser un elemento para convertirse en un componente del MECI. |

APROBADO POR EL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

EN REUNION DEL 17 DE  Enero   DE  2017

GUSTAVO RAMIREZ RIOS

Asesor de Control Interno