## F-PLA-47 IDTQ
| FORMATO | [27 empty] | Código F-PLA-47
Versión: 07
| Estado de Ejecución Metas y Proyectos | [27 empty] | Fecha: 01/06/2022
Página 1 de 1
Plan de Desarrollo "Tu y Yo Somos Quindío"
Unidad Ejecutora Instituto Departamental de Transito del Quindío
A 31 de diciembre de 2023
Proyecto |  |  | Meta Producto |  |  |  | Indicador |  |  |  | Meta Física | [5 empty] | Imputación Presupuestal |  | Presupuesto | [6 empty] | Observaciones avance cumplimiento de la meta
BPIN | Nombre | Valor | Código PDD | Producto PDD | Código Catálogo de Productos MGA | Producto Catálogo MGA | Código PDD | Indicador PDD | Código Catálogo de Indicadores MGA | Indicador Catálogo MGA | Tipología de Meta Acumulada (Mantenimiento) No Acumulada (Incremento) | Programada Vigencia (2023) | Reprogramada Vigencia (AAAA) | Total Vigencia (AAAA) | Ejecutada Trimestre | Semáforo Cumplimiento | Nombre Fuente de Financiacion | Código | Definitivo | Certificados de Disponibilidad | Saldo Disponible (Definitivo-Certificados de Disponibilidad) | Compromisos | Obligaciones | Saldo disponible por Comprometer (Definitivo-compromisos) | Semáforo (Compromiso):
[16 empty] | Sobresaliente (80% - 100%) | [8 empty] | Sobresaliente (80% - 100%)
[16 empty] | Satisfactorio (70% - 79%) | [8 empty] | Satisfactorio (70% - 79%) | Periodo Administrativo
[16 empty] | Medio (60% - 69%) | [8 empty] | Medio (60% - 69%)
[16 empty] | Bajo (40% - 59%) | [8 empty] | Bajo (40% - 59%)
[16 empty] | Crítico (0% - 39%) | [8 empty] | Crítico (0% - 39%)
[25 empty] | (Compromiso/Ppto Definitivo) | Vigencia 1 (2020) | Vigencia 2 (2021) | Vigencia 3 (2022) | Vigencia 4 (2023)
202000363-0149 | Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TU Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL" | 168932650 | ND | Formular e Implementar una estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible. | 2409009 | Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte | ND | Estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible formulada e implementada | 240900900 | Estrategias implementadas | Acumulada | 1 |  | 1 | 1 | 100% | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 23 | 7000000 | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 100% | En la vigencia 2020, a travez del Comité Departamental de Seguridad Vial del Quindío, se dió inicio a la Estrategia de movilidad saludable segura y sosenible, por medio de la cual se articularán diferentes secretarias para su implementación. Dando la presentación inicial de ella la Secretaria de Salud Departamental del Quindio. | Campañas de educación vial, y fomento de la cultura de respeto por las normas de tránsito para mejorar la movilidad y la seguridad en las vias. Fortalecimiento de las estrategias internas e interinstitucionales de seguridad en la via y la movilidad. En la vigencia 2021 se ha dado acompañamiento con asesoría técnica especializada en la implementación de dicha estratégia. Espacios que han sido generados por la secretaría de salud departamental. | Se formuló e implementó la Estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible por parte del Instituto Departamental de Transito del Quindío. Con el acompañamiento y el aporte tecnico de las acciones de la Secretaría de Salud. Realizando las siguientes actividades de educación y formación a los diferentes actores viales e Instituciones Educativas y el desarrollo de acciones de control al transito y señalización. | Se implementó la Estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible por parte del Instituto Departamental de Transito del Quindío, realizando actividades de educación y formación en Seguridad vial en las instituciones educativas, Institución Educativa Jose María Cordoba del municipio de Córdoba y el Instituto Genova, donde se había presupuestado $7.000,000, ejecutandose en un 100%, para el tercer trimestre
|  |  | ND | Formular e Implementar un programa de formación en normas de tránsito y fomento de cultura de la seguridad en la vía. | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | ND | Programa de formación cultural de la seguridad en la vía formulado e implementado. | 240902202 | Estrategias de promoción de la cultura ciudadana implementadas | Acumulada | 1 |  | 1 | 1 | 100% | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 23 | 34125000 | 34125000 | 0 | 34125000 | 34125000 | 0 | 100% | Para la formulacion implementacion del programa de formacion cultural de la seguridad en la vía, se requiere la identificación de puntos criticos de accidentalidad, el conocimiento de las caracteristicas de movilidad del departamento y su señalizacion, Con base en lo anterior se inicio el levantamiento de esta información, para asi tener los insumos suficientes para desarrollar el programa, por lo que su estado actual es levantamiento de informacion previa. Sin embargo el IDTQ, ha venido adelantando diversas actividades de formacion cultural de la seguridad en la via en los Municipios de Salento, Filandia, Circasia, Montenegro, Buenavista, Cordoba, Pijao y Genova, actividades tales como: Se realizaron campañas de formación en normas de transito y cultura de la seguridad en la vía y la movilidad fluida en distintas zonas de la jurisdicción del IDTQ. Reforzada dicha labor con los operativos de control del transito en los que se realiza promocion de la seguridad vial. | Formulación y Documentación del programa de formación en normas de tránsito y fomento de cultura de la seguridad en la vía. inicio a la implementación parcial del mismo por medio campañas enducativas en las insituciones públicas del departamento, asi mismo en las instituciones educativas, orientadas al conocimiento de las normas de transito y la cultura en las vias. Asi mismo por medio de los operativos de control y supervision al transito se realizan campañas de promocion de la cultura vial. Con un alcance a la fecha de 415 personas capacitadas. | Se implementó el Programa de formación cultural de la seguridad en la víal , con el desarrollo de las siguientes actividades: 1. Capacitación de motociclistas en via, en normatividad y cultura vial en los municipios de Montenegro, Salento y Circasia. 2. Capcitación en moto destrezas, al personal de los municipios donde el IDTQ tiene las competencias, donde se practicaron habilidades y destrezas para la conduccion de motos. 3. Capacitación a consorcios y contratistas en desarrollos de normatividad, seguridad vial, PESV, en las instalaciones del IDTQ. 4. Reunión de socialización para la consecución de recursos de la estrategia de movilidad segura y sostenible con la secretaria de salud departamental. 5. Reunión secretaria de salud Departamental relacionada con la implementación del programa y división de roles y responsabilidades. 6. Acompañamiento a contratistas para la implementación de pequeñas grades obras, en los municipios de Circasia, Montenegro, Filandia. 7. Soporte en la señalización para los puntos de derrumbes en la via. | Se implementó el Programa de formación cultural de la seguridad en la víal , con el desarrollo de las siguientes actividades: 1. Capacitación de motociclistas en via, en normatividad y cultura vial en los municipios de Montenegro, Pijao, Circasia y Buena Vista. 2. Capcitación y sensibilizacion en el uso del Casco para moto, a conductores de los municipios de Circasia, Montenegro, Cordoba, Genova, Pijao, Buenavista, Salento y Filandia donde el IDTQ tiene las competencias, donde se practicaron habilidades y destrezas para la conduccion de motos. . 3. Soporte en la señalización para los puntos de derrumbes en la via a Barragan y Genova Para dicha actividad de conto con un presupuesto de $ 34,125,000, donde se ejcuto al 100% durante el segundo trimestre
|  |  | ND | Formular e Implementar un programa de control, prevención y atención del tránsito y eL transporte en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ. | 2409014 | Documentos de planeación | ND | Programa de control y atención del tránsito y en transporte formulado e implementado | 240901400 | Documentos de planeación realizados | Acumulada | 1 |  | 1 | 1 | 100% | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 23 | 47250000 | 47250000 | 0 | 47250000 | 43750000 | 0 | 100% | Para la formulacion e implementacion del Programa de control y atención del tránsito y el transporte se requiere la identificación de puntos criticos de accidentalidad, el conocimiento de las caracteristicas de movilidad del departamento y su señalizacion. Esta información se inicio a su levantamiento para tener los insumos suficientes para desarrollar el programa. por lo que su estado actual es levantamiento de informacion previa. El IDTQ, adelanta de manera permanente actividades como operativos de control, supervicion y atencion al transito y el transporte, como parte de la implementacion de su plan estrategico Tu y yo juntos por la seguridad vial. En los Municipios de: Salento, Filandia, Circasia, Montenegro, Buenavista, Cordoba, Pijao y Genova | Formulación y documentación del programa de control, prevencion y atencion del tránsito, en los municipios de la jurisdicción del IDTQ. inicio a la implementaciónl del mismo. Con los puntos críticos de siniestralidad y control identificados, se programan de acuerdo al programa los operativos diarios de intervención por parte de los agentes de tránsito del ITQ, ejerciendo control permanente sobre las vias del departamento. Con un alcance del 100% de las situaciones de movilidad atendidas efectivamente. | Se implemento el Programa de control y atención del tránsito y en transporte en las vias de jurisdicción del IDTQ , fortaleciendo la acción de la movilidad y seguridad vial a través de operativos con enfoque especial en : cumplimiento de la normatividad de transito, velocidad e informalidad | Se ejecuto el Programa de control y atención de tránsito y transporte, realizando 38 operativos en los Municipios de Salento, Filandia, Circasia y Montenegro, fortaleciendo la acción de la movilidad y seguridad vial a través de operativos con enfoque especial en : cumplimiento de la normatividad de transito, control de velocidad y Transporte informal en el departamento del Quindio, donde se realizaron 128 controles.El IDTQ, adelanta de manera permanente actividades como operativos de control, supervicion y atencion al transito y el transporte, como parte de la implementacion de su plan estrategico Tu y yo juntos por la seguridad vial. En los Municipios de: Salento, Filandia, Circasia, Montenegro, Buenavista, Cordoba, Pijao y Genova. Para lo cual se Benefició a 557 personas en campañas educativas sobre normas de tránsito, en los municipios de ingerencia del IDTQ.
|  |  | ND | Diseñar e Implementar un programa de señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ. | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | ND | Programa de Señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ diseñado e Implementado | 240903905 | Demarcación horizontal longitudinal realizada | Acumulada | 1 |  | 1 | 1 | 100% | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 23 | 80557650 | 78983600 | 1574050 | 78983600 | 78983600 | 1574050 | 98.05% | Para el diseño e implementacion del programa de señalizacion y demarcacion en los municipios y vias de jurisdiccion del Instituto Departamental de Transito del Quindío, se debera documentar el Programa de Señalización y demarcación vial, para lo cual desarrollo las siguinetes actividades: Se realizo levantamiento previo del aforo y diagnostico de las condiciones de la señalizacion y la demarcación en las vias de su jurisdicción del IDTQ. | Formulación y documentación del programa de Señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ, inicio a la implementación del mismo. a la fecha del mes de diciembre se realizaron los diseños para apoyar la implementacion del programa pequeññas grandes obras, asi mismo se ha apoyado con señalización en los municipios de la jurisdiccion del IDTQ, en lineas de pare, sentidos viales y remarcación. | Contando con el Programa de señalización y demarcación debidamente formulado y adoptado por parte de la entidad, se han realizado aplicación e implementación de la señalizacion horizontal de la siguiente manera. En la intervención se ha realizado señalizacion horizontal, en los cascos urbanos de los municipios: CIRCASIA: 168 SEÑALES EN METRO CUADRADO ( PARE, PROHIBIDO PARQUEAR, DEMARCACIÓN ZONA ESCOLAR ETC) 124 METROS LINEALES ( LINEAS DE BORDE DE CALLE) SALENTO: 88 SEÑALES EN METRO CUADRADO( PARE, PROHIBIDO PARQUEAR, DEMARCACIÓN ZONA ESCOLAR ETC) CÓRDOBA: 79 SEÑALES EN METRO CUADRADO( PARE, PROHIBIDO PARQUEAR, DEMARCACIÓN ZONA ESCOLAR ETC) RIO VERDE: 64 SEÑALES EN METRO CUADRADO( PARE, PROHIBIDO PARQUEAR, DEMARCACIÓN ZONA ESCOLAR ETC) PIJAO: 28 SEÑALES EN METRO CUADRADO( PARE, PROHIBIDO PARQUEAR, DEMARCACIÓN ZONA ESCOLAR ETC) | Contando con el Programa de señalización y demarcación debidamente formulado y adoptado por parte de la entidad, se han realizado aplicación e implementación de la señalizacion horizontal de la siguiente manera. En la intervención se ha realizado señalizacion horizontal, en los cascos urbanos de los municipios: PIJAO: 72 MTS2 ( TEXTOS DE PARE, FLECHAS DE GIRO Y LINEAS DE PARE) BUENAVISTA: 4 METROS CUADRADOS ( TEXTO ZONA OFICIAL) 200 METROS LINEALES (MARCACION DE PARQUEO) MONTENEGRO: 120 METROS CUADRADOS( RESALTOS) COROBA: 48 METROS CUADRADOS(RESALTOS ) TOTALES: 172 METROS CUADRADOS. 200 METROS LINEALES
TOTAL | [18 empty] | 168932650 | 167358600 | 1574050 | 167358600 | 163858600 | 1574050 | 99.07%
[16 empty] | SEMAFORO CUMPLIMIENTO | No. | %
[16 empty] | Sobresaliente (Entre 80%-100%) | 4 | 100% |  |  |  |  | Presupuesto | Recurasos | %
[16 empty] | Satisfactorio (Entre 70% -79,99%) | [6 empty] | Definitivo | 168932650 | 100%
|  |  | Elaborado por: | Revisado por: |  | Aprobado por: | [9 empty] | Medio (Entre 60%-69,99%) | [6 empty] | Certificados | 167358600 | 99.07%
|  |  | Martha Elena Giraldo Ramírez | Martha Elena Giraldo Ramírez |  | Luis Alberto Rincón Quintero | [9 empty] | Bajo (Entre 40% - 59,99%) | [6 empty] | Saldo disponible | 1574050 | 0.9318%
|  |  | Cargo: Directora Técnica | Cargo: Directora Técnica |  | Cargo: Secretario de Despacho | [9 empty] | Critico (Entre 0% - 39,99%) | [6 empty] | Compromisos | 167358600 | 99.07%
[16 empty] | TOTAL | 4 | 100% |  |  |  |  | Obligaciones | 163858600 | 97%

## F-PLA-06-PLAN DE ACCION
| FORMATO | [41 empty] | Codigo: | F-PLA-06
| PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN I.D.T.Q. AÑO: 2023 DICIEMBRE 31 | [41 empty] | Version: | 11
[43 empty] | Fecha: | 2022-06-02
[43 empty] | Pagina: | 1 de 1
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL:
POBLACIÓN
ESTRATEGIA |  | SECTOR |  | PROGRAMA |  | META PRODUCTO |  |  |  | INDICADOR PRODUCTO |  |  |  | PROYECTO | [7 empty] | FUENTE DE RECURSOS |  |  |  | GENERO |  | DISTRIBUCIÓN ETÁREA (EDAD) |  |  |  | GRUPOS ÉTNICOS | [5 empty] | POBLACIÓN VULNERABLE |  |  | TOTAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESPONSABLE
CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | CÓDIGO PDD | PRODUCTO PDD | CÓDIGO CATÁLOGO DE PRODUCTOS MGA | PRODUCTO CATÁLOGO MGA | CÓDIGO PDD | INDICADOR PDD | CÓDIGO CATALOGO DE INDICADORES MGA | INDICADOR CATÁLOGO MGA | META FISICA PROGRAMADA | CODIGO BPIN | NOMBRE PROYECTO | PESO DE LA META (%) | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES CUANTIFICADAS | VALOR ACTIVIDAD (EN PESOS ) | RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL GASTO CPC | CODIGO | NOMBRE | MUJER | HOMBRE | Edad Escolar (0 - 14 años) | Adolescencia (15 - 19 años) | Edad Económicamente Activa (20-59 años) | Adultos Mayores (Mayores a 60 años) | Indígena | Afrocolombiano | Raizal | Rom | Mestiza | palenqueras | Desplazados | Discapacitados | Victimas
3 | Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 16 | Transporte | 2409 | Seguridad de Transporte. “Tú y yo seguros en la vía”. | ND | Formular e Implementar una estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible. | 2409009 | Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte | ND | Estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible formulada e implementada | 240900900 | Estrategias implementadas | 1 | 2020003630149 | Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TU Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL" | 4.144% | Disminuir el número de lesiones fatales por siniestros de tránsito, a través de la implementación de estrategias que permitan mejorar las condiciones de seguridad en las vías de los municipios de jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Disminuir los riesgos de accidentes en las vías mediante la formulación e implementación de planes y programas de seguridad vial para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en la jurisdicción del I.D.T.Q | Estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible implementada | 7000000 | 2.3.5.02.09.2409009.91134_1 | Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte - Servicios para la comunidad, sociales y personales | 23 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 57163 | 57815 | 27805 | 8790 | 60583 | 17800 | 283 | 1495 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44350 | 6251 | 75687 | 114978 | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Jairo Alonso Escandón Gonzalez
3 | Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 16 | Transporte | 2409 | Seguridad de Transporte. “Tú y yo seguros en la vía”. | ND | Formular e Implementar un programa de formación en normas de tránsito y fomento de cultura de la seguridad en la vía. | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | ND | Programa de formación cultural de la seguridad en la vía formulado e implementado. | 240902202 | Estrategias de promoción de la cultura ciudadana implementadas | 1 | 2020003630149 | Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TU Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL" | 20.2% | Disminuir el número de lesiones fatales por siniestros de tránsito, a través de la implementación de estrategias que permitan mejorar las condiciones de seguridad en las vías de los municipios de jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Disminuir los riesgos de accidentes en las vías mediante la formulación e implementación de planes y programas de seguridad vial para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en la jurisdicción del I.D.T.Q | Programa de formación cultural de la seguridad en la vía implementado. | 34125000 | 2.3.5.02.09.2409022.91134_1 | Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Servicio de educación informal en seguridad vial - Servicios para la comunidad, sociales y personales | 23 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 57163 | 57815 | 27805 | 8790 | 60583 | 17800 | 283 | 1495 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44350 | 6251 | 75687 | 114978 | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Jairo Alonso Escandón Gonzalez
3 | Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 16 | Transporte | 2409 | Seguridad de Transporte. “Tú y yo seguros en la vía”. | ND | Formular e Implementar un programa de control, prevención y atención del tránsito y eL transporte en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ. | 2409014 | Documentos de planeación | ND | Programa de control y atención del tránsito y en transporte formulado e implementado | 240901400 | Documentos de planeación realizados | 1 | 2020003630149 | Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TU Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL" | 27.97% | Disminuir el número de lesiones fatales por siniestros de tránsito, a través de la implementación de estrategias que permitan mejorar las condiciones de seguridad en las vías de los municipios de jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Disminuir los riesgos de accidentes en las vías mediante la formulación e implementación de planes y programas de seguridad vial para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en la jurisdicción del I.D.T.Q | Programa de control y atención del tránsito y el transporte implementado | 47250000 | 2.3.5.02.09.2409014.91134_1 | Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Documentos de planeación - Servicios para la comunidad, sociales y personales | 23 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 57163 | 57815 | 27805 | 8790 | 60583 | 17800 | 283 | 1495 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44350 | 6251 | 75687 | 114978 | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Jairo Alonso Escandón Gonzalez
3 | Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 16 | Transporte | 2409 | Seguridad de Transporte. “Tú y yo seguros en la vía”. | ND | Diseñar e Implementar un programa de señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ. | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | ND | Programa de Señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ diseñado e Implementado | 240903905 | Demarcación horizontal longitudinal realizada | 1 | 2020003630149 | Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TU Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL" | 47.69% | Disminuir el número de lesiones fatales por siniestros de tránsito, a través de la implementación de estrategias que permitan mejorar las condiciones de seguridad en las vías de los municipios de jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Disminuir los riesgos de accidentes en las vías mediante la formulación e implementación de planes y programas de seguridad vial para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en la jurisdicción del I.D.T.Q | Programa de Señalización y Demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ Implementado | 30557650 | 2.3.5.02.09.2409039.91134_1 | Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Vías con dispositivos de control y señalización - Servicios para la comunidad, sociales y personales | 23 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 57163 | 57815 | 27805 | 8790 | 60583 | 17800 | 283 | 1495 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44350 | 6251 | 75687 | 114978 | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Jairo Alonso Escandón Gonzalez
3 | Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 16 | Transporte | 2409 | Seguridad de Transporte. “Tú y yo seguros en la vía”. | ND | Diseñar e Implementar un programa de señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ. | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | ND |  |  | Demarcación horizontal longitudinal realizada | 1 | 2020003630149 | Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TU Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL" | 47.69% | Disminuir el número de lesiones fatales por siniestros de tránsito, a través de la implementación de estrategias que permitan mejorar las condiciones de seguridad en las vías de los municipios de jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Disminuir los riesgos de accidentes en las vías mediante la formulación e implementación de planes y programas de seguridad vial para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en la jurisdicción del I.D.T.Q | Programa de Señalización y Demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ Implementado | 50000000 | 2.3.5.02.09.2409039.91134_3 | Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Vías con dispositivos de control y señalización - Servicios para la comunidad, sociales y personales | 23 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 57163 | 57815 | 27805 | 8790 | 60583 | 17800 | 283 | 1495 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44350 | 6251 | 75687 | 114978 | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Jairo Alonso Escandón Gonzalez
TOTALES | [20 empty] | 168932650
Director
|  | Elaborado por: | Revisado por: |  | Aprobado por:
|  | Norma Consuelo Mantilla Quintero | Sandra Patricia Diaz Ordoñez |  | Luis Alberto Rincón Quintero
|  | Cargo: Profesional Universitario | Cargo: Jefe de Oficina de Proyectos y Cooperación |  | Cargo: Secretario de Despacho

## F-PLA-07-SEGUIMIENTO PLAN DE AC
0 | FORMATO | [67 empty] | Codigo: | F-PLA-07
| Seguimiento Plan de Acción Plan de Desarrollo 2020-2023 "Tú y yo somos Quindío" Instituto Departamental de Trámsito del Quindío - IDTQ A 31 de diciembre de 2023 | [67 empty] | Version: | 10
[69 empty] | Fecha: | 2022-06-02
[69 empty] | Pagina: | 1 de 1
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
ESTRATEGIA |  | SECTOR |  | PROGRAMA |  | META PRODUCTO |  |  |  | INDICADOR PRODUCTO |  |  |  | PROYECTO | [13 empty] | FUENTE DE RECURSOS |  |  |  | GENERO |  |  |  | DISTRIBUCIÓN ETÁREA (EDAD) | [7 empty] | GRUPOS ÉTNICOS | [11 empty] | POBLACIÓN VULNERABLE | [7 empty] | CONTRATOS |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa) |  | FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa) |  | RESPONSABLE
CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | CÓDIGO PDD | PRODUCTO PDD | CÓDIGO CATÁLOGO DE PRODUCTOS MGA | PRODUCTO CATÁLOGO MGA | CÓDIGO PDD | INDICADOR PDD | CÓDIGO CATALOGO DE INDICADORES MGA | INDICADOR CATÁLOGO MGA | META FISICA |  |  |  | CODIGO BPIN | NOMBRE PROYECTO | PESO DE LA META (%) | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES CUANTIFICADAS | VALOR (EN PESOS ) |  |  |  | RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL GASTO CPC | CODIGO | NOMBRE | MUJER |  | HOMBRE |  | Edad Escolar (0 - 14 años) |  | Adolescencia (15 - 19 años) |  | Edad Económicamente Activa (20-59 años) |  | Adultos Mayores (Mayores a 60 años) |  | Indígena |  | Afrocolombiano |  | Raizal |  | Rom |  | Mestiza |  | Palenqueras |  | Desplazados |  | Discapacitados |  | Victimas |  | TOTAL |  | No. DE CONTRATOS | SUPERVISOR RESPONSABLE
[14 empty] | PROGRAMADA | REPROGRAMADA VIGENCIA | TOTAL VIGENCIA | EJECUTADA | [6 empty] | PRESUPUESTO | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | P | E | P | E
3 | Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 16 | Transporte | 2409 | Seguridad de Transporte. “Tú y yo seguros en la vía”. | ND | Formular e Implementar una estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible. | 2409009 | Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte | ND | Estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible formulada e implementada | 240900900 | Estrategias implementadas | 1 |  | 1 | 1 | 2020003630149 | Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TU Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL" | 4.144% | Disminuir el número de lesiones fatales por siniestros de tránsito, a través de la implementación de estrategias que permitan mejorar las condiciones de seguridad en las vías de los municipios de jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Disminuir los riesgos de accidentes en las vías mediante la formulación e implementación de planes y programas de seguridad vial para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en la jurisdicción del I.D.T.Q | Estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible implementada | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 2.3.5.02.09.2409009.91134_1 | Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte - Servicios para la comunidad, sociales y personales | 23 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 57163 | 57163 | 57815 | 57815 | 27805 | 27805 | 8790 | 8790 | 60583 | 60583 | 17800 | 17800 | 283 | 283 | 1495 | 1495 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 44350 | 44350 | 6251 | 6251 | 75687 | 75687 | 114978 | 114978 | 2 | Raul Augusto Perez Ospina - Profesional Universitario Area Tecnica | 2023-01-02 | 2023-01-05 | 2023-12-31 | 2023-12-27 | Director IDTQ
3 | Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 16 | Transporte | 2409 | Seguridad de Transporte. “Tú y yo seguros en la vía”. | ND | Formular e Implementar un programa de formación en normas de tránsito y fomento de cultura de la seguridad en la vía. | 2409022 | Servicio de educación informal en seguridad vial | ND | Programa de formación cultural de la seguridad en la vía formulado e implementado. | 240902202 | Estrategias de promoción de la cultura ciudadana implementadas | 1 |  | 1 | 1 | 2020003630149 | Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TU Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL" | 20.2% | Disminuir el número de lesiones fatales por siniestros de tránsito, a través de la implementación de estrategias que permitan mejorar las condiciones de seguridad en las vías de los municipios de jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Disminuir los riesgos de accidentes en las vías mediante la formulación e implementación de planes y programas de seguridad vial para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en la jurisdicción del I.D.T.Q | Programa de formación cultural de la seguridad en la vía implementado. | 34125000 | 34125000 | 34125000 | 34125000 | 2.3.5.02.09.2409022.91134_1 | Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Servicio de educación informal en seguridad vial - Servicios para la comunidad, sociales y personales | 23 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 57163 | 57163 | 57815 | 57815 | 27805 | 27805 | 8790 | 8790 | 60583 | 60583 | 17800 | 17800 | 283 | 283 | 1495 | 1495 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 44350 | 44350 | 6251 | 6251 | 75687 | 75687 | 114978 | 114978 | 2 | Raul Augusto Perez Ospina - Profesional Universitario Area Tecnica | 2023-01-02 | 2023-01-05 | 2023-12-31 | 2023-12-27 | Director IDTQ
3 | Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 16 | Transporte | 2409 | Seguridad de Transporte. “Tú y yo seguros en la vía”. | ND | Formular e Implementar un programa de control, prevención y atención del tránsito y eL transporte en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ. | 2409014 | Documentos de planeación | ND | Programa de control y atención del tránsito y en transporte formulado e implementado | 240901400 | Documentos de planeación realizados | 1 |  | 1 | 1 | 2020003630149 | Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TU Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL" | 27.97% | Disminuir el número de lesiones fatales por siniestros de tránsito, a través de la implementación de estrategias que permitan mejorar las condiciones de seguridad en las vías de los municipios de jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Disminuir los riesgos de accidentes en las vías mediante la formulación e implementación de planes y programas de seguridad vial para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en la jurisdicción del I.D.T.Q | Programa de control y atención del tránsito y el transporte implementado | 47250000 | 47250000 | 43750000 | 43750000 | 2.3.5.02.09.2409014.91134_1 | Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Documentos de planeación - Servicios para la comunidad, sociales y personales | 23 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 57163 | 57163 | 57815 | 57815 | 27805 | 27805 | 8790 | 8790 | 60583 | 60583 | 17800 | 17800 | 283 | 283 | 1495 | 1495 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 44350 | 44350 | 6251 | 6251 | 75687 | 75687 | 114978 | 114978 | 8 | Raul Augusto Perez Ospina - Profesional Universitario Area Tecnica | 2023-01-02 | 2023-01-05 | 2023-12-31 | 2023-12-27 | Director IDTQ
3 | Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 16 | Transporte | 2409 | Seguridad de Transporte. “Tú y yo seguros en la vía”. | ND | Diseñar e Implementar un programa de señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ. | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | ND | Programa de Señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ diseñado e Implementado | 240903905 | Demarcación horizontal longitudinal realizada | 1 |  | 1 | 0.86 | 2020003630149 | Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TU Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL" | 47.69% | Disminuir el número de lesiones fatales por siniestros de tránsito, a través de la implementación de estrategias que permitan mejorar las condiciones de seguridad en las vías de los municipios de jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Disminuir los riesgos de accidentes en las vías mediante la formulación e implementación de planes y programas de seguridad vial para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en la jurisdicción del I.D.T.Q | Programa de Señalización y Demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ Implementado | 30557650 | 29918940 | 29918940 | 29918940 | 2.3.5.02.09.2409039.91134_1 | Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Vías con dispositivos de control y señalización - Servicios para la comunidad, sociales y personales | 23 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 57163 | 57163 | 57815 | 57815 | 27805 | 27805 | 8790 | 8790 | 60583 | 60583 | 17800 | 17800 | 283 | 283 | 1495 | 1495 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 44350 | 44350 | 6251 | 6251 | 75687 | 75687 | 114978 | 114978 | 4 | Raul Augusto Perez Ospina - Profesional Universitario Area Tecnica | 2023-01-02 | 2023-01-05 | 2023-12-31 | 2023-12-27 | Director IDTQ
3 | Territorio, Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 16 | Transporte | 2409 | Seguridad de Transporte. “Tú y yo seguros en la vía”. | ND | Diseñar e Implementar un programa de señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ. | 2409039 | Vías con dispositivos de control y señalización | ND | Programa de Señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ diseñado e Implementado | 240903905 | Demarcación horizontal longitudinal realizada | 1 |  | 1 | 1 | 2020003630149 | Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TU Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL" | 47.69% | Disminuir el número de lesiones fatales por siniestros de tránsito, a través de la implementación de estrategias que permitan mejorar las condiciones de seguridad en las vías de los municipios de jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. | Disminuir los riesgos de accidentes en las vías mediante la formulación e implementación de planes y programas de seguridad vial para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en la jurisdicción del I.D.T.Q | Programa de Señalización y Demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ Implementado | 50000000 | 49064660 | 49064660 | 49064660 | 2.3.5.02.09.2409039.91134_3 | Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Vías con dispositivos de control y señalización - Servicios para la comunidad, sociales y personales | 23 | Otros recursos (Propios de IDTQ) | 57163 | 57163 | 57815 | 57815 | 27805 | 27805 | 8790 | 8790 | 60583 | 60583 | 17800 | 17800 | 283 | 283 | 1495 | 1495 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 44350 | 44350 | 6251 | 6251 | 75687 | 75687 | 114978 | 114978 | 4 | Raul Augusto Perez Ospina - Profesional Universitario Area Tecnica | 2023-01-02 | 2023-01-05 | 2023-12-31 | 2023-12-27 | Director IDTQ
[24 empty] | 168932650 | 167358600 | 163858600 | 163858600 | 0 | 0 |  | 0 | [33 empty] | 0
DIRECTOR
[9 empty] | Elaborado por: | Revisado por: |  | Aprobado por:
[9 empty] | Norma Consulo Mantilla Quintero | Martha Elena Giraldo Ramirez |  | Luis Alberto Rincon Quintero
[9 empty] | Cargo: Profesional Universitario | Cargo: Directora Técnica |  | Cargo: Secretario de Despacho

## F-PLA-39 INVERSION TERRITORIAL
|  | FORMATO | [11 empty] | Código F-PLA-39
|  | INVERSIÓN ENTES TERRITORIALES | [11 empty] | Version: 01
2023-03-31
Página 1 de 1
Instituto Departamental de Tránsito del Quindío IDTQ
A diciembre 31 de 2023
PROYECTO |  | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA FISICA , PROGRAMA Y/O ACTIVIDAD | MUNICIPIOS | [11 empty] | TOTAL
CODIGO | NOMBRE |  | ARMENIA | BUENAVISTA | CALARCA | CIRCASIA | CORDOBA | FILANDIA | GENOVA | TEBAIDA | MONTENEGRO | PIJAO | QUIMBAYA | SALENTO
202000363-0149 | Implementación del programa de seguridad vial en el Departamento del Quindío "TU Y YO POR LA SEGURIDAD VIAL | Formular e Implementar una estrategia de movilidad saludable, segura y sostenible. |  | 875000 |  | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 |  | 875000 | 875000 |  | 875000 | 7000000
|  | Formular e Implementar un programa de formación en normas de tránsito y fomento de cultura de la seguridad en la vía. |  | 4265625 |  | 4265625 | 4265625 | 4265625 | 4265625 |  | 4265625 | 4265625 |  | 4265625 | 34125000
|  | Formular e Implementar un programa de control, prevención y atención del tránsito y el transporte en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ. |  | 5468750 |  | 5468750 | 5468750 | 5468750 | 5468750 |  | 5468750 | 5468750 |  | 5468750 | 43750000
|  | Diseñar e Implementar un programa de señalización y demarcación en los municipios y vías de jurisdicción del IDTQ. |  | 9872950 |  | 9872950 | 9872950 | 9872950 | 9872950 |  | 9872950 | 9872950 |  | 9872950 | 78983600
|  | TOTAL | 0 | 20482325 | 0 | 20482325 | 20482325 | 20482325 | 20482325 | 0 | 20482325 | 20482325 | 0 | 20482325 | 163858600